## Sheet1
充电桩小程序（用户）时间预估
模块 | 内容 | 时间（日期）
整理需求 | 梳理新修改的需求内容、理解需求要做的是什么 | 2019.1.07
首页 | 页面变动 | 2019.1.08
用户中心 | 登录注册功能+意见反馈+ 站内信+消费记录+电量余额+用电记录 | 2019.1.09-2019.1.11
充值 | 充值首页页面 + 支付页 + 支付成功和失败页面 + js | 2019.1.14-2019.1.16
桩站 | 页面变动 | 2019.1.17 - 2019.1.18
用电 | 剩余电量不足的提示页面， 插枪提示页面确认充电后选择充电方式页面 设置充电量页面 中转页面 充电中页面 + （立即停止充电的提示） 充电意外终止的页面 + 提示 充电结束后的页面 + 提示 | 2019.1.21 - 2019.1.23
接口 | 对接接口 | 2019.1.24-2019.1.25,2019.1.28
测试加改bug | 测试加改bug | 2019.1.29-2019.1.31