## Sheet1
充电桩小程序（用户）时间预估
模块 | 内容 | 时间（工作日）
了解需求 | 梳理需求内容、理解需求要做的是什么 ，找产品经理进行需求答疑 | 1
首页 | 地图页（难点） （搜一搜与用户中心功能） 首次进入引导页面 加两个提示框 + js | 2
用户中心 | 登录页面加登录成功提示页面， 账户首页页面 + 5个模块页面 订单记录页面 + 详情页面 关于我们页面 + 法律条款页面 意见反馈列表页面+详情页面 + 编辑页面 站内信列表页面 + 详情页面 | 3
搜索 | 搜索结果页面 + 详情页 + 导航页 | 1
买电 | 搜索结果页面 + 详情页 + 导航页 | 2
桩站 | 充电桩车位列表页面 + （尚未登录提示、余额不足提示、设备异常提示页面+ 重选车位页面，打开车闸提示页面）（选定车位提示页面，插枪提示页面） （位置在桩站附近或者手动点击地图中的桩站，则进入这个功能） | 3
用电 | 剩余电量不足的提示页面， 插枪提示页面确认充电后选择充电方式页面 设置充电量页面 中转页面 充电中页面 + （立即停止充电的提示） 充电意外终止的页面 + 提示 充电结束后的页面 + 提示 | 3
接口 | 对接接口 | 5
测试加改bug | 测试加改bug | 5
总计 |  | 25