## Sheet1
充电桩管理小程序时间预估
模块 | 内容 | 时间（工作日）
登录 | 资质认证信息提交页面 + 提示页面 | 1
首页 | 首页页面 + js | 1
充电桩在用情况 | 充电桩在用情况页面 | 1
资金账单 | 资金账单列表页面 + 账单详情页面 提现申请页面 完成申请提示页面 | 1
用电账单 | 用电账单列表 + 账单详情页面 | 1
桩站信息 | 桩站详情信息页面 | 1
接口 | 对接接口 | 2
测试加改bug | 测试加改bug | 2
总计 |  | 10